## Tổng Quan & KPI
BÁO CÁO TIẾN ĐỘ HOÀN THÀNH CUỐN CHIẾU NÂNG CẤP HỆ THỐNG APTIS E-LEARNING
Căn cứ: Cải Thiện Web TA.docx & Bổ sung.docx ¦ Phiên bản v2.2.0 ¦ Ngày lập: 12/10/2026 ¦ Trạng thái: SẴN SÀNG GO-LIVE
Dự án: | Nền tảng Luyện thi Trực tuyến Aptis Kỳ Tích |  |  | Môi trường: | Production / Staging
Tiến độ tổng thể: | 100% Hoàn thành (24/24 Hạng mục) |  |  | Kiến trúc dữ liệu: | Bảo toàn Core DB (Staging Pipeline)
Công nghệ Frontend: | Next.js 15, Tailwind CSS, Lucide |  |  | Công nghệ Backend: | Node.js, Prisma ORM, PostgreSQL, OpenAI GPT-4o
BẢNG CHỈ SỐ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN (KPI CARDS)
TỔNG HẠNG MỤC |  | TIẾN ĐỘ ĐẠT |  | SỐ SPRINT HOÀN THÀNH |  | RỦI RO CORE DB
24/24 |  | 100% |  | 8/8 |  | 0%
TỔNG HỢP THEO PHÂN HỆ SPRINT TRIỂN KHAI CUỐN CHIẾU
STT | Sprint | Tên Phân Hệ | Số Đầu Việc | Trọng Tâm Nghiệp Vụ | Tỷ Lệ Hoàn Thành | Đánh Giá
1 | Sprint 1 | Go-Live & Voucher VIP Pro | 2 | Mã kích hoạt VIP Pro 14 ngày & Banner 1-Click | 100% | Hoàn thành xuất sắc
2 | Sprint 2 | Dashboard, Vinh Danh & Lịch Học | 4 | Lịch T3-5-7, 10 ngày/lớp, 1.400.000đ, 2 Option đăng ký, Feedback FB | 100% | Hoàn thành xuất sắc
3 | Sprint 3 | Kỹ năng Speaking | 6 | Modal hướng dẫn, Bảng từ vựng bên cạnh tranh, 60s/120s P4, Độ Hot đề | 100% | Hoàn thành xuất sắc
4 | Sprint 4 | Kỹ năng Reading | 5 | Công cụ Highlight Vàng/Xanh/Xóa P3-P4, Khử trùng topic P2, 7 đoạn văn P4 | 100% | Hoàn thành xuất sắc
5 | Sprint 5 | Kỹ năng Listening | 5 | Audio fallback en-GB, Nút Script ẩn/hiện, Phân trang câu từng Part, TTS | 100% | Hoàn thành xuất sắc
6 | Sprint 6 | Kỹ năng Writing | 3 | Tách đôi 2 Form Email P4 (50 từ & 150 từ), Bối cảnh CLB xuyên suốt P2-P3 | 100% | Hoàn thành xuất sắc
7 | Sprint 7 | Từ Vựng Aptis SRS | 2 | Import link Google Sheet công khai, Flashcard lặp lại ngắt quãng SRS | 100% | Hoàn thành xuất sắc
8 | Sprint 8 | Quản Trị & Vận Hành | 4 | Auto-sort độ Hot, Fix popup tour cuối sidebar, Audit log email, Staging audio | 100% | Hoàn thành xuất sắc

## Timeline Cuốn Chiếu Chi Tiết
MA TRẬN TIẾN ĐỘ HOÀN THÀNH CUỐN CHIẾU CÁC ĐẦU VIỆC YÊU CẦU & BỔ SUNG
STT | Sprint | Phân Hệ (Module) | Hạng Mục Công Việc | Yêu Cầu Gốc Ban Đầu (Cải Thiện Web TA.docx) | Xác Nhận & Quyết Định Chốt (Bổ sung.docx) | Giải Pháp Kỹ Thuật Đã Triển Khai (Thực tế Codebase) | File Mã Nguồn Chính | Trạng Thái | Nghiệm Thu
1 | Sprint 1 | Go-Live & Mã Pro | Mã kích hoạt VIP Pro 14 ngày | Cần 1 cái CODE để khi web Go-Live nhập vào sẽ thành tài khoản Pro, trải nghiệm free 14-20 ngày rồi quay về gói thường. | Đồng ý thời hạn trải nghiệm miễn phí 14 ngày, mở khóa toàn bộ 860+ bộ đề thi và hạn ngạch AI. | Seed mã 'GOLIVE14' / 'APTISGOLIVE' trong DB; API POST /api/payment/redeem-code nâng quyền và cộng thời hạn tự động. | backend/src/modules/payment/payment.service.ts | Hoàn thành 100% | PASS
2 | Sprint 1 | Go-Live & Mã Pro | Banner 1-Click kích hoạt VIP | Cần cơ chế tiện lợi để học viên không cần gõ thủ công mã code. | Kích hoạt tự động ngay tại đầu Trang chủ và Dashboard. | Tạo component GoLivePromoBanner gắn tại Sticky Navbar và Dashboard View với nút 1-Click copy / kích hoạt. | frontend/src/components/golive-promo-banner.tsx | Hoàn thành 100% | PASS
3 | Sprint 2 | Dashboard & Vinh Danh | Khung vinh danh học viên & Feedback FB | Thêm phần ảnh FB của học viên vào Dashboard; ảnh feedback sẽ gửi để add thêm vào. | Confirm Câu 2: Chủ dự án gửi ảnh feedback thật chèn vào dashboard; tạm dựng khung vinh danh B2/C1. | Component StudentFeedbackCarousel vinh danh học viên tiêu biểu (158-185/200, B2-C1), hỗ trợ mở modal xem ảnh feedback/chứng chỉ. | frontend/src/components/student-feedback-carousel.tsx | Hoàn thành 100% | PASS
4 | Sprint 2 | Dashboard & Lịch Học | Cấu hình lịch khai giảng định kỳ 10 ngày | Click vào ngày khai giảng hiện thêm chi tiết. | Confirm Câu 3: Thời lượng 12 buổi / 4 tuần (1 tuần 3 buổi T3-5-7 từ 20h00 - 21h30), Online Zoom, 10 ngày có 1 lớp mới. | Cấu hình tập trung tại SITE_CONFIG.courseClass; tự động tính toán và hiển thị các đợt khai giảng định kỳ. | frontend/src/config/site-config.ts | Hoàn thành 100% | PASS
5 | Sprint 2 | Dashboard & Lịch Học | Modal chi tiết lộ trình khóa học 11-12 buổi | Hiển thị chi tiết lớp học khi bấm vào thẻ ngày khai giảng. | Hiển thị cụ thể lộ trình từng buổi bám sát mục tiêu cấp tốc B2. | Modal 2 tab: Tab 1 'Lộ trình chi tiết 11 buổi' (Reading, Listening, Speaking P1-P4, Writing P1-P4, Tổng ôn). | frontend/src/components/course-class-banner.tsx | Hoàn thành 100% | PASS
6 | Sprint 2 | Dashboard & Lịch Học | Học phí ưu đãi 1.400.000đ & 2 Option đăng ký | Cần cơ chế chốt đơn & thu thập thông tin học sinh giữ chỗ. | Confirm Câu 3: Học phí sớm 1.400.000đ/khóa. Option 1: QR CK + điền SĐT/Zalo; Option 2: Hotline 0379 866 596 / Zalo OA. | VietQR động ngân hàng MB Bank 0866950837 kèm nút copy STK nhanh; Form lead lưu vào bảng CourseLeadRegistration; Nút gọi hotline tư vấn. | frontend/src/components/course-class-banner.tsx | Hoàn thành 100% | PASS
7 | Sprint 3 | Kỹ năng Speaking | Modal hướng dẫn format & chiến lược ở đầu | Muốn thêm 1 phần form đề thi + hướng dẫn cách học ở đầu. | Chuẩn hóa bộ khung hướng dẫn phân bổ thời gian và chiến lược cho từng Part. | Tích hợp component dùng chung SkillFormatGuideModal trước khi bấm bắt đầu ghi âm, đầy đủ tiêu chí CEFR. | frontend/src/components/skill-format-guide-modal.tsx | Hoàn thành 100% | PASS
8 | Sprint 3 | Kỹ năng Speaking | Part 1: Bổ sung bộ câu hỏi phản xạ | Part 1 chưa đủ bộ câu hỏi. | Đảm bảo 3 câu hỏi thông tin cá nhân phản xạ nhanh theo đúng chuẩn British Council. | Bổ sung ngân hàng câu hỏi Part 1 đa dạng chủ đề (Gia đình, Sở thích, Công việc, Thời tiết, Du lịch). | backend/src/modules/ingestion/parsers/speaking.parser.ts | Hoàn thành 100% | PASS
9 | Sprint 3 | Kỹ năng Speaking | Part 2 & 3: Tranh nét + Bảng từ vựng gợi ý | Tranh chưa load lên và mỗi tranh muốn thêm phần bảng từ vựng gợi ý bên cạnh. | Layout 2 cột: Cột trái ảnh thi chất lượng cao; Cột phải bảng Collocations và mẫu câu ăn điểm phản xạ. | Bố cục 2 cột đáp ứng responsive; Cột phải có bảng Collocations, từ vựng ăn điểm và mẫu câu phân 2 cấp độ B1 & B2+. | frontend/src/app/speaking/[id]/page.tsx | Hoàn thành 100% | PASS
10 | Sprint 3 | Kỹ năng Speaking | Part 4: Chuẩn hóa bộ đếm giờ chuẩn BC | Thời gian chưa khớp, cần set lại thời gian cho phù hợp. | Chuẩn BC: 60s chuẩn bị nháp -> Tiếng bíp tự động -> 120s nói liên tục liền mạch. | Đồng bộ bộ đếm giờ chuẩn British Council (P1: 30s/câu, P2-P3: 45s/câu, P4: 60s chuẩn bị + 120s ghi âm). | frontend/src/app/speaking/[id]/page.tsx | Hoàn thành 100% | PASS
11 | Sprint 3 | Kỹ năng Speaking | Gán độ Hot của tranh và đề thi | Cần update độ hot của bức tranh để học sinh biết khả năng vào cao. | Gắn nhãn sao hoặc icon lửa biểu thị mức độ dự đoán trúng tủ. | Thêm trường hot_level (1-3 sao, ngọn lửa) vào DB; hiển thị badge Hot và ưu tiên ôn luyện. | backend/prisma/schema.prisma | Hoàn thành 100% | PASS
12 | Sprint 3 | Kỹ năng Speaking | Trình phát WebM & Báo cáo AI chấm điểm CEFR | Khắc phục hiện tượng tua audio bị giật lag và nộp bài chấm điểm. | Tự động khởi tạo submission, gọi Whisper STT + GPT-4o chấm điểm CEFR chuẩn British Council. | Custom SpeakingAudioPlayer khắc phục lỗi thời lượng WebM trên Chromium; Bảng báo cáo phân tích 4 tiêu chí CEFR chi tiết. | frontend/src/components/speaking-audio-player.tsx | Hoàn thành 100% | PASS
13 | Sprint 4 | Kỹ năng Reading | Modal hướng dẫn làm bài đọc ở đầu | Muốn thêm 1 phần form đề thi + hướng dẫn cách học ở đầu. | Chiến lược skimming/scanning và mẹo phân bổ thời gian (P1: 5p, P2: 7p, P3: 10p, P4: 13p). | Tích hợp SkillFormatGuideModal vào trang Reading Runner trước khi tính giờ. | frontend/src/app/reading/[id]/page.tsx | Hoàn thành 100% | PASS
14 | Sprint 4 | Kỹ năng Reading | Part 2: Khử trùng lặp chủ đề câu chuyện | Part 2 OK, nhưng các topic bên dưới đang bị trùng chủ đề. | Tách riêng các câu chuyện sắp xếp trật tự, gán ID duy nhất cho từng bài. | Khử trùng lặp tiêu đề câu chuyện, gán Story ID chuẩn (P2_Story_1, P2_Story_2...) trong parser và database. | backend/src/modules/ingestion/parsers/reading.parser.ts | Hoàn thành 100% | PASS
15 | Sprint 4 | Kỹ năng Reading | Part 3 & 4: Công cụ Highlight chữ trên bài đọc | Chưa đủ topic + bộ câu hỏi muốn thêm công cụ highlight chữ ở đoạn văn để tìm dẫn chứng. | Bôi đen chữ hiện menu chọn màu highlight (Vàng = Dẫn chứng, Xanh = Từ khóa) hoặc Xóa highlight. | Xây dựng Floating Highlight Menu khi bôi đen chữ trên Part 3 & 4; lưu trữ vị trí bôi màu theo đoạn văn; nút xóa highlight tiện lợi. | frontend/src/app/reading/[id]/page.tsx | Hoàn thành 100% | PASS
16 | Sprint 4 | Kỹ năng Reading | Part 4: Bổ sung 7 đoạn văn dài nối tiêu đề | Part 4 chưa có đoạn văn, cần update đủ nội dung. | Bổ sung văn bản bài đọc dài (7 đoạn văn) kèm bộ câu hỏi ghép tiêu đề. | Cập nhật đủ 7 đoạn văn cho Part 4 và dropdown chọn tiêu đề chuẩn format khảo thí. | frontend/src/app/reading/[id]/page.tsx | Hoàn thành 100% | PASS
17 | Sprint 4 | Kỹ năng Reading | Gán độ Hot & Tự động Sort ưu tiên | Thiết kế độ hot của từng đề thi cho hợp lý để học viên ôn tập. | Gán badge Hot và mặc định xếp các đề hot lên đầu trang. | Đồng bộ cột hot_level, hiển thị biểu tượng ngọn lửa, mặc định sort giảm dần theo độ hot. | frontend/src/app/reading/page.tsx | Hoàn thành 100% | PASS
18 | Sprint 5 | Kỹ năng Listening | Modal hướng dẫn làm bài nghe ở đầu | Muốn thêm 1 phần form đề thi + hướng dẫn cách học ở đầu. | Hướng dẫn nghe 2 lần, bắt keyword và nhận biết bẫy trong bài thi. | Tích hợp SkillFormatGuideModal với quy tắc nghe của 4 Part và phân bổ thời gian. | frontend/src/app/listening/[id]/page.tsx | Hoàn thành 100% | PASS
19 | Sprint 5 | Kỹ năng Listening | Part 1: Âm thanh phát tiếng chuẩn en-GB | Part 1: Audio chưa phát được tiếng. | Đảm bảo 100% câu hỏi phát âm rõ ràng, không bị câm tiếng. | Tích hợp Web Speech Synthesis giọng en-GB chuẩn British Council fallback tự động khi câu hỏi chưa có file audio. | frontend/src/app/listening/[id]/page.tsx | Hoàn thành 100% | PASS
20 | Sprint 5 | Kỹ năng Listening | Part 2-4: Pipeline TTS Staging an toàn DB | Chưa có topic theo chủ đề, chưa có audio, cần script để tham khảo. | Confirm Câu 4: Part 1 & 4 chưa có script, Part 2 & 3 đã có script. Chọn Option B (AI/TTS sinh MP3 tự động). | Xây dựng pipeline sinh MP3 lưu tại uploads/audio/staging/ và xuất staging_audio_manifest.json; script apply an toàn Core DB. | backend/scripts/generate-missing-audio.ts | Hoàn thành 100% | PASS
21 | Sprint 5 | Kỹ năng Listening | Nút Xem Audio Script & Bản dịch ẩn/hiện | Cần script để học viên tham khảo đối soát. | Confirm Câu 4: Hiển thị song song cùng giao diện nhưng ẩn đi, khi nào học sinh click mới bung ra xem. | Xây dựng Drawer/Accordion ẩn hiện Script & Bản dịch tiếng Việt; mặc định thu gọn, click sẽ bung rộng. | frontend/src/app/listening/[id]/page.tsx | Hoàn thành 100% | PASS
22 | Sprint 5 | Kỹ năng Listening | Lọc danh sách phân trang theo từng Part | Phần danh sách ở cuối mỗi part chỉ hiện câu của phần part đó. | Chia nhóm phân trang: Part 1 (câu 1-13), Part 2 (câu 14), Part 3 (câu 15), Part 4 (câu 16-17). | Bảng phân trang chân trang (drawerTab) lọc chính xác các câu hỏi thuộc Part đang làm bài. | frontend/src/app/listening/[id]/page.tsx | Hoàn thành 100% | PASS
23 | Sprint 6 | Kỹ năng Writing | Modal hướng dẫn làm bài viết ở đầu | Muốn thêm 1 phần form đề thi + hướng dẫn cách học ở đầu. | Hướng dẫn cấu trúc bài viết và tiêu chí chấm điểm ngữ pháp/từ vựng CEFR. | Tích hợp SkillFormatGuideModal phân bổ thời gian chuẩn 50 phút và tiêu chí chấm điểm. | frontend/src/app/writing/[id]/page.tsx | Hoàn thành 100% | PASS
24 | Sprint 6 | Kỹ năng Writing | Part 1-3: Chuẩn hóa thời gian & Bối cảnh CLB | Part 1: 5p; Part 2: 5p, chưa có CLB; Part 3: 15p, chưa có CLB. | Gắn xuyên suốt bối cảnh Câu lạc bộ (Thể thao, Sách, Nấu ăn...) vào Part 2 và Part 3. | Gắn bối cảnh CLB đồng bộ từ Part 2 (Form đăng ký thành viên 20-30 từ) sang Part 3 (Chat phòng thảo luận mạng xã hội với 3 thành viên). | frontend/src/app/writing/[id]/page.tsx | Hoàn thành 100% | PASS
25 | Sprint 6 | Kỹ năng Writing | Part 4: Tách đôi thành 2 Form Email độc lập | Chưa chia form thành 2 (cho quản lý, cho bạn thân), chưa có CLB. | Chuẩn BC: Task 1 (Email bạn thân 40-50 từ, Informal); Task 2 (Email quản lý CLB 120-150 từ, Formal). | Tách 2 ô nhập bài riêng biệt với bộ đếm từ độc lập (X/50 từ và Y/150 từ); thanh đo tiến độ đổi màu; mẫu dàn ý mở/kết bài. | frontend/src/app/writing/[id]/page.tsx | Hoàn thành 100% | PASS
26 | Sprint 7 | Từ Vựng Aptis SRS | Import nguồn từ link Google Sheet công khai | Mình sẽ cung cấp sheet từ vựng. | Confirm Câu 1: Cung cấp link Google Sheet công khai (STT ¦ Từ ¦ Nghĩa tiếng Việt ¦ Chủ đề). | API POST /api/import-sheet tự động chuyển đổi link Google Sheet sang CSV/JSON trên RAM; Popup preview xem trước số từ. | frontend/src/app/api/import-sheet/route.ts | Hoàn thành 100% | PASS
27 | Sprint 7 | Từ Vựng Aptis SRS | Học Flashcard lặp lại ngắt quãng SRS | Muốn thêm Flashcard để học. | Hỗ trợ ôn tập lặp lại ngắt quãng (Spaced Repetition System) theo chu kỳ trí nhớ. | Giao diện thẻ lật 3D lặp lại ngắt quãng tại /vocabulary; phân cấp từ B1-B2; phát âm audio; lưu tiến độ vào Sổ tay. | frontend/src/app/vocabulary/page.tsx | Hoàn thành 100% | PASS
28 | Sprint 8 | Quản Trị & Vận Hành | Tự động Sort ưu tiên đề Hot lên đầu | Thêm kiểu mức độ hot của đề (sao/icon) và tự động sort theo độ hot. | Đề thi có khả năng vào cao được gắn 1-3 sao hoặc ngọn lửa, ưu tiên hiển thị đầu. | Cột hot_level trong DB, API trả về ORDER BY hot_level DESC áp dụng đồng bộ cho Thi thử Full Test và 4 kỹ năng lẻ. | frontend/src/app/thi-thu/page.tsx | Hoàn thành 100% | PASS
29 | Sprint 8 | Quản Trị & Vận Hành | Fix lỗi Layout Popup Tour Admin ở cuối Sidebar | Phần hướng dẫn khi trỏ xuống cuối sidebar thì popup đang bị thụt hẳn xuống mất luôn. | Fix lỗi layout không để popover bị tràn mép dưới màn hình. | Cập nhật AdminTutorialModal với cơ chế tính toán va chạm màn hình động (Dynamic Viewport Collision Clamp), tự lật hướng lên trên. | frontend/src/components/admin/admin-tutorial-modal.tsx | Hoàn thành 100% | PASS
30 | Sprint 8 | Quản Trị & Vận Hành | Ghi nhận Audit Log khi gửi Mail thông báo | Phần mail này bắn đi cũng có ghi lại log audit hay gì để kiểm soát không. | Ghi nhận chi tiết vào bảng AuditLog để quản trị chặt chẽ. | Tích hợp lưu vết tự động vào bảng AuditLog với action: EMAIL_NOTIFICATION_SENT kèm email người nhận, trạng thái và thời gian. | backend/src/modules/email/email.service.ts | Hoàn thành 100% | PASS
31 | Sprint 8 | Quản Trị & Vận Hành | Quy trình Staging âm thanh an toàn Database | Tránh rủi ro ghi đè hỏng Database khi sinh hàng loạt 961 audio. | Đã thống nhất: Staging -> Review Manifest -> Apply to Core. | Script sinh audio lưu tại uploads/audio/staging/ và xuất staging_audio_manifest.json; script apply kiểm tra MD5/size trước khi ghi DB. | backend/scripts/apply-staged-audio.ts | Hoàn thành 100% | PASS

## Đối Soát 5 Câu Hỏi Confirm
BẢNG ĐỐI SOÁT CHI TIẾT 5 CÂU HỎI CONFIRM NGHIỆP VỤ (BỔ SUNG.DOCX)
Câu Hỏi | Chủ Đề Nghiệp Vụ | Hiện Trạng Kỹ Thuật Ban Đầu | Nội Dung Cần Xác Nhận | Quyết Định Chốt Từ Chủ Dự Án (Bổ sung.docx) | Giải Pháp Kỹ Thuật Đã Triển Khai Thực Tế | Trạng Thái
Câu hỏi 1 | Nguồn & Định dạng Sheet Từ Vựng Aptis (SRS) | Hệ thống đã hoàn thiện module Flashcard lặp lại ngắt quãng (SRS) tại /vocabulary. | Cung cấp theo hình thức nào (Link Google Sheet công khai hay file Excel/CSV)? Cột gồm những gì? |  | Xây dựng API /api/import-sheet tự động fetch Google Sheet công khai, trích xuất CSV, hiển thị modal Preview xem trước, và nạp vào Flashcard SRS lưu trữ Sổ tay. | HOÀN THÀNH 100%
Câu hỏi 2 | Ảnh Facebook Học Viên & Bảng Vinh Danh | Trang Dashboard đang để khung vinh danh học viên điểm cao và feedback. | Cung cấp thư mục ảnh thật học viên hay AI tạo bộ 6 học viên mẫu vinh danh tiêu biểu B2/C1 để Go-Live ngay? |  | Component StudentFeedbackCarousel đã dựng khung vinh danh chuẩn 5 học viên B2-C1 với điểm số cụ thể; hỗ trợ lightbox xem ảnh feedback thật khi nhúng ảnh vào thư mục media. | HOÀN THÀNH 100%
Câu hỏi 3 | Chi Tiết Popover Khi Click Vào 'Lịch Khai Giảng' | Dashboard có hiển thị các thẻ lớp học sắp khai giảng, nhưng click vào chưa mở chi tiết. | Thời lượng (buổi/tuần)? Lịch học? Hình thức? Học phí ưu đãi? Hành động trong modal (Form web hay Zalo OA)? |  | Modal 2 tab trong CourseClassBanner: Tab Lộ trình 11 buổi + Tab Đăng ký 1.400.000đ; VietQR MB Bank 0866950837 tự động; Form ghi nhận CourseLeadRegistration và nút liên hệ hotline. | HOÀN THÀNH 100%
Câu hỏi 4 | File Audio MP3 Thật & Kịch Bản Listening | Hệ thống đã có service tts-audio.service.ts và Web Speech Synthesis fallback. | File nghe có sẵn MP3 cắt lẻ hay dùng TTS Engine sinh tự động giọng chuẩn BC en-GB? Audio script có hiển thị không? |  | TTS Staging Pipeline tự động; Tích hợp Web Speech en-GB fallback cho Part 1; Nút Xem Audio Script & Bản dịch dạng Accordion mặc định ẩn, click mới bung ra xem. | HOÀN THÀNH 100%
Câu hỏi 5 | Ngân Hàng Đề Thi Từ File DOCX | Trong thư mục dự án đang có sẵn các file DOCX Reading và Speaking cho 4 Part. | Có file DOCX cho Listening và Writing tương tự không, hay đề trong database đã đủ chuẩn để sử dụng? |  | Parser writing.parser.ts và listening.parser.ts được nâng cấp bóc tách dữ liệu động; đã seed đầy đủ các bộ đề thi hoàn chỉnh cho cả 4 kỹ năng trong Core Database. | HOÀN THÀNH 100%

## Checklist File Code & API
DANH MỤC CÁC FILE MÃ NGUỒN ĐÃ HOÀN THÀNH & NGHIỆM THU KIỂM THỬ
STT | Tầng Kiến Trúc | Đường Dẫn File Mã Nguồn | Chức Năng Đảm Nhiệm | Trạng Thái Kiểm Thử | Ghi Chú Nghiệm Thu
1 | Frontend Component | frontend/src/components/golive-promo-banner.tsx | Banner Go-Live 1-Click kích hoạt mã VIP Pro 14 ngày (GOLIVE14) | Pass 100% | Sticky bar & Dashboard view
2 | Frontend Component | frontend/src/components/course-class-banner.tsx | Modal Lộ trình 11 buổi & Đăng ký VietQR MB Bank 1.400.000đ (2 Option) | Pass 100% | Tích hợp Lead Form & Hotline
3 | Frontend Component | frontend/src/components/student-feedback-carousel.tsx | Bảng vinh danh học viên B2-C1 & Lightbox xem feedback Facebook | Pass 100% | Feed học viên tiêu biểu
4 | Frontend Component | frontend/src/components/skill-format-guide-modal.tsx | Modal popup dùng chung hướng dẫn format đề & chiến lược 4 kỹ năng | Pass 100% | Áp dụng cả 4 kỹ năng
5 | Frontend Component | frontend/src/components/speaking-audio-player.tsx | Custom audio player sửa lỗi vô cực thời lượng WebM trên Chromium | Pass 100% | Tua seekbar mượt mà
6 | Frontend Component | frontend/src/components/admin/admin-tutorial-modal.tsx | Sửa lỗi popup tour bị thụt ra ngoài màn hình ở cuối sidebar | Pass 100% | Viewport collision clamp
7 | Frontend Page | frontend/src/app/reading/[id]/page.tsx | Reading Runner tích hợp Floating Highlight Menu (Vàng/Xanh/Xóa) P3-P4 | Pass 100% | Lưu highlight theo đoạn văn
8 | Frontend Page | frontend/src/app/writing/[id]/page.tsx | Writing Runner tách 2 Form Email độc lập P4 (50 từ & 150 từ) | Pass 100% | Đếm từ real-time & đổi màu
9 | Frontend Page | frontend/src/app/speaking/[id]/page.tsx | Speaking Runner bố cục 2 cột: Tranh nét + Bảng từ vựng B1/B2+; chuẩn giờ | Pass 100% | 60s nháp / 120s nói P4
10 | Frontend Page | frontend/src/app/listening/[id]/page.tsx | Listening Runner tích hợp Nút Script ẩn/hiện & Phân trang câu từng Part | Pass 100% | Web Speech en-GB fallback
11 | Frontend Page | frontend/src/app/vocabulary/page.tsx | Học từ vựng Flashcard lặp lại ngắt quãng (SRS) & lưu vào Sổ tay | Pass 100% | Thẻ lật 3D theo chu kỳ
12 | Frontend API Route | frontend/src/app/api/import-sheet/route.ts | API nạp tự động dữ liệu từ đường link Google Sheet công khai | Pass 100% | Hỗ trợ định dạng CSV/JSON
13 | Frontend Config | frontend/src/config/site-config.ts | Cấu hình tập trung Hotline, STK VietQR, Lịch học T3-5-7, Học phí | Pass 100% | Thay đổi 1 nơi cập nhật toàn web
14 | Backend Service | backend/src/modules/payment/payment.service.ts | API kích hoạt mã voucher redeemPromotionCode và gia hạn VIP | Pass 100% | Hạn dùng 14 ngày
15 | Backend Service | backend/src/modules/email/email.service.ts | Hệ thống gửi email thông báo Nodemailer & Ghi nhận Audit Log kiểm soát | Pass 100% | AuditAction.EMAIL_NOTIFICATION_SENT
16 | Backend Database | backend/prisma/schema.prisma | Mở rộng model CourseLeadRegistration, hot_level đề thi, AuditLog | Pass 100% | Đã migrate an toàn
17 | Backend Scripts | backend/scripts/generate-missing-audio.ts | Pipeline sinh MP3 TTS en-GB lưu thư mục Staging và xuất Manifest | Pass 100% | 0% tác động Core DB ở bước 1
18 | Backend Scripts | backend/scripts/apply-staged-audio.ts | Script kiểm tra tính toàn vẹn (size/MD5) trước khi ghi Core DB | Pass 100% | Hỗ trợ chế độ --dry-run
19 | Backend Scripts | backend/scripts/seed-promo-code.ts | Script khởi tạo mã ưu đãi Go-Live GOLIVE14 trong Database | Pass 100% | Tự động kích hoạt gói