## Tong_Hop_Tasks_Va_Nguyen_Nhan
BÁO CÁO TỔNG HỢP NÂNG CẤP & PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN 4 KỸ NĂNG APTIS
Ngày cập nhật: 13/10 - 14/10/2026 ¦ Hệ thống: Aptis E-learning
STT | Kỹ năng | Mã Task | Hạng mục công việc | Nguyên nhân gốc rễ (Root Cause) | Giải pháp kỹ thuật khắc phục | File triển khai chính | Trạng thái
1 | Speaking | S1 | Form đề thi & Banner hướng dẫn chiến thuật | Giao diện cũ vào thẳng danh sách đề thi mà không có tóm tắt cấu trúc 4 Part, thiếu hướng dẫn phân bổ thời gian và câu đệm phản xạ. | Tích hợp SpeakingGuideBanner ở đầu trang: cấu trúc 4 Part, lộ trình 4 bước học, bí quyết tăng band B2->C1 và bảng câu đệm Fillers. | SpeakingGuideBanner.tsx, speaking/page.tsx | Hoàn thành
2 | Speaking | S2 | Marathon luyện câu lẻ Part 1 | Đề thi cũ chỉ cho phép làm bài theo cụm 3 câu liên tục của 1 đề; học viên không thể chủ động luyện phản xạ tức thì theo từng câu hỏi lẻ. | Bóc tách 90+ câu lẻ từ docx gốc vào speaking-part1-bank.ts; tạo route /speaking/marathon?part=1 bấm giờ 30s riêng từng câu kèm bài mẫu B2/C1. | speaking-part1-bank.ts, speaking/marathon/page.tsx | Hoàn thành
3 | Speaking | S3 | Tranh Part 2 & Từ vựng mô tả tranh | Parser cũ chỉ đọc text thô trong Docx mà không giải nén thư mục word/media/ và bỏ qua bảng w:tbl, dẫn đến thiếu tranh ảnh và từ vựng. | Viết script AdmZip bóc tách đủ 25 file tranh thật chất lượng cao vào public/uploads/speaking/part2/, trích xuất bảng từ vựng song ngữ & 3 câu hỏi/tranh. | public/uploads/speaking/part2/, speaking-part2-bank.ts | Hoàn thành
4 | Speaking | S4 | Cặp tranh Part 3 & Từ vựng so sánh | Parser chưa hỗ trợ trích xuất cặp tranh đối chiếu và bảng cấu trúc so sánh; các tranh liên kết r:embed bị bỏ qua trong luồng import. | Giải nén và lưu trữ 15 cặp tranh vào public/uploads/speaking/part3/; trích xuất bảng từ vựng & cấu trúc so sánh đối chiếu song ngữ. | public/uploads/speaking/part3/, speaking-part3-bank.ts | Hoàn thành
5 | Speaking | S5 | Part 4: 3 câu cùng lúc & Đồng hồ đếm chuẩn | Runner làm bài kế thừa luồng tuần tự (từng câu một) từ Part 1/Part 2; thời gian bị gán nhầm thành 45s mỗi câu thay vì 1 phút chuẩn bị + 2 phút nói liên tục. | Hiển thị đồng thời cả 3 câu hỏi trên màn hình; cấu hình đếm chuẩn Aptis (60s chuẩn bị -> 120s ghi âm liên tục); gắn nhãn sticker 2 phút/3 câu. | speaking/[id]/page.tsx | Hoàn thành
6 | Reading | R1 | Tách câu lẻ Part 1 & Marathon Gap-Fill | Trong file docx nguồn, các câu văn ngắn của Part 1 được viết liên tiếp; parser ghép chung thành 1 đoạn dài khiến câu lẻ bị dính liền. | Xử lý regex tách độc lập từng câu văn đục lỗ [gap]; bóc tách 60+ câu vào reading-part1-bank.ts; xây dựng trang Marathon có bản dịch & tự chấm điểm. | reading-part1-bank.ts, reading/marathon/page.tsx | Hoàn thành
7 | Reading | R2 | Bổ sung tên Topic thực tế cho Part 2, 3, 4 | Dữ liệu crawler và seed cũ gán tiêu đề mặc định Đề 1, Đề 2, thiếu chủ đề ngữ cảnh làm học viên khó liên hệ nội dung bài đọc. | Xây dựng reading-topics-bank.ts chuẩn hóa tên topic ngữ cảnh thực tế (Making films, Extreme Sports, Four-Day Work Week...) trên thẻ bài và runner. | reading-topics-bank.ts, reading/page.tsx | Hoàn thành
8 | Reading | R3 | Nhãn đánh giá ưu tiên (Stickers) & Banner B2 | Thiếu cơ chế phân loại mức độ quan trọng/tần suất xuất hiện trong phòng thi khiến học viên ôn luyện tràn lan không có trọng tâm. | Gắn nhãn sticker: Hay ra, VIP, Đề tủ, Mới cập nhật; tích hợp ReadingGuideBanner chiến thuật target B2 (đạt tối thiểu 36/50 điểm). | reading-guide-banner.tsx, reading/page.tsx | Hoàn thành
9 | Listening | L1 | Chuẩn hóa luồng Audio Aptis thực tế | UI hiển thị câu hỏi trước; TTS đọc lại chính câu hỏi prompt thay vì phát đoạn thoại hội thoại ngữ cảnh thật từ transcript. | Bắt buộc nghe hết audio đoạn thoại thực tế trước mới kích hoạt hiển thị câu hỏi và đáp án chọn; cấu hình TTS fallback đọc đúng transcript bài nghe. | listening/[id]/page.tsx, tts-audio.service.ts | Hoàn thành
10 | Listening | L2 | Bổ sung tên Topic ngữ cảnh Part 2, 3, 4 | Các bài nghe chỉ có mã ID số và tiêu đề chung chung, thiếu ngữ cảnh tình huống (đặt vé máy bay, dự báo thời tiết, thông báo ga tàu...). | Xây dựng listening-topics-bank.ts bổ sung tên tình huống thực tế kèm nhãn sticker độ ưu tiên đề thi cho từng part. | listening-topics-bank.ts, listening/page.tsx | Hoàn thành
11 | Writing | W1 | Phân chia Part 2, 3, 4 theo Câu Lạc Bộ (CLB) | Cơ sở dữ liệu xem từng part là các câu hỏi rời rạc, làm mất tính logic gắn kết của đề thi Aptis Writing xoay quanh 1 CLB xuyên suốt. | Xây dựng writing-clubs-bank.ts liên kết chặt chẽ ngữ cảnh CLB (Travel Club, Book Club, Fitness Club...) song ngữ xuyên suốt Part 2, 3, 4. | writing-clubs-bank.ts, writing/[id]/page.tsx | Hoàn thành
12 | Writing | W2 | Part 4: Đủ 2 Thư (Email Bạn thân & Quản lý) | Runner cũ chỉ render 1 khung soạn thảo cho câu hỏi đầu tiên (Email bạn thân), bỏ sót câu hỏi thứ hai (Email formal cho Club Manager). | Cập nhật runner hiển thị đủ 2 bài độc lập: Email 1 gửi bạn (~50 từ) và Email 2 gửi Club Manager (120-150 từ) với bộ đếm từ riêng biệt. | writing/[id]/page.tsx | Hoàn thành

## Tai_Nguyen_Va_Data_Banks
DANH MỤC TÀI NGUYÊN MEDIA & NGÂN HÀNG DỮ LIỆU ĐÃ TÍCH HỢP
STT | Loại tài nguyên | Tên file / Thư mục | Số lượng / Quy mô | Ghi chú mô tả
1 | Hình ảnh | frontend/public/uploads/speaking/part2/ | 25 ảnh PNG/JPG | Tranh thật bóc tách từ tài liệu Tranh trọng điểm part 2.docx
2 | Hình ảnh | frontend/public/uploads/speaking/part3/ | 15 ảnh PNG/JPG | Cặp tranh đối chiếu bóc tách từ tài liệu Tranh trọng điểm part 3.docx
3 | Ngân hàng dữ liệu | frontend/src/data/speaking-part1-bank.ts | 90+ câu hỏi | Bộ câu hỏi phỏng vấn lẻ Part 1 kèm câu trả lời mẫu band B2/C1
4 | Ngân hàng dữ liệu | frontend/src/data/speaking-part2-bank.ts | 25 bộ tranh | Từ vựng song ngữ & câu hỏi mô tả tranh Part 2
5 | Ngân hàng dữ liệu | frontend/src/data/speaking-part3-bank.ts | 15 bộ tranh | Từ vựng & cấu trúc so sánh đối chiếu Part 3
6 | Ngân hàng dữ liệu | frontend/src/data/reading-part1-bank.ts | 60+ câu lẻ | Câu đục lỗ Part 1 kèm bản dịch tiếng Việt song ngữ
7 | Ngân hàng dữ liệu | frontend/src/data/reading-topics-bank.ts | 100% đề | Tên chủ đề thực tế & nhãn sticker đề thi Reading
8 | Ngân hàng dữ liệu | frontend/src/data/listening-topics-bank.ts | 100% đề | Tên chủ đề ngữ cảnh thực tế & nhãn sticker đề thi Listening
9 | Ngân hàng dữ liệu | frontend/src/data/writing-clubs-bank.ts | 100% đề | Ngữ cảnh Câu Lạc Bộ cho Writing Part 2, 3, 4
10 | Trang luyện tập | frontend/src/app/speaking/marathon/page.tsx | Part 1, 2, 3 | Giao diện Marathon luyện nói độc lập từng phần
11 | Trang luyện tập | frontend/src/app/reading/marathon/page.tsx | Part 1 | Giao diện Marathon luyện đọc điền từ câu lẻ tự động chấm