## Tổng Quan & Định Vị User
KẾ HOẠCH TIMELINE & DANH MỤC TASK THEO GÓC NHÌN NGƯỜI DÙNG
HỆ THỐNG LUYỆN THI TRỰC TUYẾN APTIS KỲ TÍCH (APTIS E-LEARNING) — PHIÊN BẢN USER-CENTRIC v2.2
Tổng số Sprint hoàn thành |  | Tổng tính năng cho User |  | Thời gian trải nghiệm Go-Live | Mục tiêu khảo thí
8 Sprint (100%) |  | 32 Hạng mục |  | 14 Ngày VIP PRO | Chuẩn British Council
I. MA TRẬN ĐỐI CHIẾU: THUẬT NGỮ KỸ THUẬT VS TRẢI NGHIỆM NGƯỜI DÙNG
STT | Chức năng | Góc nhìn Kỹ thuật (Dev / Codebase) | Góc nhìn Người dùng (User / Học viên & Quản trị) | Lợi ích học tập / Nghiệp vụ
1 | Mã PRO Trải nghiệm | Seed database mã GOLIVE14, API POST /api/payment/redeem-code | Nút bấm 1-chạm 'Kích hoạt 14 ngày VIP Pro' nổi bật trên đầu trang | Nhận ngay 14 ngày mở khóa toàn bộ đề thi mà không cần gõ mã phức tạp
2 | Lịch Khai Giảng & Lộ Trình | Component course-class-banner.tsx, Model CourseLeadRegistration | Bảng tra cứu lịch lớp Zoom tối 3-5-7, xem chi tiết lộ trình 12 buổi học | Tự tin nắm chắc thời gian và kiến thức từng buổi trước khi đăng ký
3 | Học Phí Ưu Đãi & VietQR | API tạo mã VietQR động tài khoản MB Bank Nguyễn Duy Cương | Quét mã QR học phí ưu đãi 1.400.000đ, tự điền tiền và nội dung, Hotline 24/7 | Thanh toán giữ chỗ nhanh trong 30 giây, kết nối trung tâm tức thì
4 | Viết Thư Part 4 | Tách form state, validation riêng biệt 2 textarea | 2 ô viết thư độc lập: Thư cho bạn (50 từ, thân mật) & Thư cho quản lý (150 từ, trang trọng) | Không bị nhầm lẫn giữa 2 văn phong, bộ đếm từ đổi màu nhắc độ dài
5 | Đồng Hồ Phòng Thi Nói | Hook useTimer với các mốc thời gian BC chuẩn | Đồng hồ đếm chuẩn phòng thi: 60s nháp -> Tiếng bíp tự động -> 120s ghi âm bài nói | Làm quen với áp lực thời gian phòng thi thật British Council
6 | Bảng Gợi Ý Từ Vựng Nói | Layout 2 cột CSS Grid responsive, fetch collocations | Cột trái ảnh thi sắc nét, cột phải bảng gợi ý từ vựng và câu mẫu ăn điểm B1 & B2+ | Khắc phục tình trạng 'bí từ' khi miêu tả tranh, phản xạ tự nhiên
7 | Bút Dạ Quang Bài Đọc | Selection menu, popover bôi màu Vàng/Xanh/Xóa | Bút dạ quang bôi màu Vàng (dẫn chứng) và Xanh (từ khóa) trực tiếp trên bài đọc | Dễ dàng tìm thấy câu chứng minh đáp án mà không phải đọc đi đọc lại
8 | Lời Thoại & Bản Dịch Nghe | Web Speech fallback, Drawer ẩn hiện audio script | Nghe audio chuẩn giọng Anh - Anh; có nút 'Xem Audio Script & Bản dịch' thu gọn | Hiểu cặn kẽ tại sao mình nghe sai sau khi nộp bài
9 | Từ Vựng Flashcard SRS | API POST /api/import-sheet, thuật toán Spaced Repetition | Thẻ Flashcard lật 3D có phát âm giọng chuẩn, tự nhắc ôn lại từ khó, nạp qua Google Sheet | Nhớ từ vựng lâu gấp 3 lần, học đúng các bộ từ do giáo viên cung cấp
10 | Bộ Lọc Đề Thi Hot | Column hot_level, ORDER BY hot_level DESC | Biểu tượng Ngọn lửa 🔥 trên thẻ đề thi, tự động ưu tiên đề thi trúng tủ lên đầu | Tối ưu hóa thời gian ôn tập cấp tốc sát ngày thi

## Timeline & Task User Chi Tiết
DANH MỤC 32 TASK THEO TIMELINE GÓC NHÌN NGƯỜI DÙNG (USER STORIES & UAC)
Phân bổ 8 Sprint hoàn thành cuốn chiếu — Chuyển dịch toàn diện từ đặc tả kỹ thuật sang nghiệm thu trải nghiệm học viên
Sprint / Tuần | Mã Task | Phân Hệ / Kỹ Năng | Tên Tính Năng Người Dùng | Đối Tượng Thụ Hưởng | Thao Tác & Trải Nghiệm Thực Tế (UX) | Lợi Ích & Giá Trị Đạt Được | Tiêu Chí Nghiệm Thu (Acceptance Criteria) | Trạng Thái
SPRINT 1 (Tuần 1) | TASK-U01 | Ưu Đãi Go-Live | Nhận gói VIP PRO 14 ngày miễn phí | Học viên mới & cũ | Học viên vào web thấy thông báo nhận quà; bấm nhận là tài khoản tự mở khóa 14 ngày PRO. | Trải nghiệm toàn bộ 860+ bộ đề thi và AI chấm điểm không tốn phí. | Tài khoản được cộng đủ 14 ngày VIP Pro ngay lập tức. | HOÀN THÀNH
SPRINT 1 (Tuần 1) | TASK-U02 | Giao Diện Trang Chủ | Thanh kích hoạt nhận quà 1-chạm | Khách truy cập | Banner dính trên đầu trang chủ và bàn làm việc có nút 'Kích hoạt ngay' và nút 'Sao chép mã'. | Tiện lợi tối đa, không cần ghi nhớ hay nhập tay ký tự mã khuyến mại. | Banner nổi bật trên cả điện thoại và máy tính; 1 chạm là xong. | HOÀN THÀNH
SPRINT 2 (Tuần 1-2) | TASK-U03 | Bàn Làm Việc | Bảng vinh danh thành tích học viên | Học viên & Phụ huynh | Xem danh sách học viên điểm cao (Overall 158-185/200, B2-C1) kèm ảnh bài viết Facebook. | Tăng uy tín thương hiệu trung tâm, tạo động lực phấn đấu cho người học. | Hiển thị rõ điểm 4 kỹ năng; bấm vào xem được ảnh chứng chỉ. | HOÀN THÀNH
SPRINT 2 (Tuần 1-2) | TASK-U04 | Lịch Khai Giảng | Tra cứu lịch khai giảng lớp học mới | Học viên tìm lớp | Thẻ lịch khai giảng thể hiện rõ lịch học tối 3-5-7 từ 20h00 - 21h30 qua Zoom, 10 ngày có 1 lớp mới. | Học viên chủ động sắp xếp thời gian biểu học tập phù hợp. | Thông tin ngày khai giảng, số buổi, giờ học thể hiện rõ ràng. | HOÀN THÀNH
SPRINT 2 (Tuần 1-2) | TASK-U05 | Thông Tin Khóa Học | Xem chi tiết lộ trình 12 buổi học | Người quan tâm khóa học | Bấm vào thẻ lớp học mở bảng thông tin chi tiết từng buổi từ Speaking P1-P4, Writing đến Tổng ôn. | Nắm rõ từng chặng kiến thức được trang bị trong 4 tuần học cấp tốc. | Có tab chuyển đổi trực quan giữa Lộ trình học và Đăng ký giữ chỗ. | HOÀN THÀNH
SPRINT 2 (Tuần 1-2) | TASK-U06 | Đăng Ký & Thanh Toán | Đăng ký giữ chỗ & Quét VietQR học phí | Học viên đăng ký | Xem học phí ưu đãi 1.400.000đ; quét mã VietQR MB Bank tự điền số tiền hoặc gọi Hotline 24/7. | Giữ chỗ nhanh chóng trong 30 giây; có 2 lựa chọn (chuyển khoản tự động hoặc tư vấn viên). | Mã VietQR quét chính xác; form lưu số điện thoại để trung tâm xếp lớp. | HOÀN THÀNH
SPRINT 3 (Tuần 2-3) | TASK-U07 | Kỹ Năng Speaking | Cẩm nang chiến lược phòng thi Nói | Học viên luyện Nói | Bấm nút hướng dẫn ở đầu bài để xem cấu trúc 4 phần, tiêu chí chấm và phân bổ thời gian. | Không bị bỡ ngỡ về thể thức thi, nắm vững mẹo trả lời mạch lạc. | Bảng hướng dẫn mở ra mượt mà, đầy đủ thông tin chuẩn British Council. | HOÀN THÀNH
SPRINT 3 (Tuần 2-3) | TASK-U08 | Speaking Part 1 | Luyện phản xạ thông tin cá nhân Part 1 | Học viên luyện Nói | Luyện trả lời 3 câu hỏi liên hoàn theo các chủ đề đời sống (Gia đình, Thời tiết, Công việc...). | Tăng tốc độ phản xạ tự nhiên trong 30 giây đầu tiên. | Có đủ 3 câu hỏi kèm đồng hồ đếm ngược 30 giây mỗi câu. | HOÀN THÀNH
SPRINT 3 (Tuần 2-3) | TASK-U09 | Speaking Part 2 & 3 | Bảng từ vựng gợi ý bên cạnh tranh thi | Học viên luyện Nói | Giao diện 2 cột: Cột trái ảnh thi sắc nét; Cột phải bảng Collocations, từ vựng và câu mẫu B1 & B2+. | Giải quyết triệt để tình trạng bí ý tưởng, nâng điểm từ vựng lên band B2. | Ảnh rõ nét; bảng từ vựng hiển thị đồng thời cả trên PC và mobile. | HOÀN THÀNH
SPRINT 3 (Tuần 2-3) | TASK-U10 | Speaking Part 4 | Đồng hồ chuẩn phòng thi Part 4 | Học viên luyện Nói | Đúng chuẩn BC: 60 giây suy nghĩ/nháp -> Tiếng bíp tự động -> 120 giây (2 phút) ghi âm liên tục. | Thực hành đúng chuẩn áp lực thời gian của kỳ thi thật. | Tự động chuyển từ nháp sang ghi âm sau tiếng bíp; đồng hồ chính xác 100%. | HOÀN THÀNH
SPRINT 3 (Tuần 2-3) | TASK-U11 | Đề Thi Trúng Tủ | Nhận biết đề thi Nói Hot (Huy hiệu 🔥) | Học viên luyện Nói | Các đề thi và tranh mô tả có tần suất vào cao trong tháng được gắn biểu tượng 🔥 và số sao. | Ưu tiên luyện trước những đề có khả năng gặp nhất trong phòng thi. | Huy hiệu Hot nổi bật trên danh sách bài thi và màn hình làm bài. | HOÀN THÀNH
SPRINT 3 (Tuần 2-3) | TASK-U12 | Nghe Lại & Chấm Điểm | Nghe lại bài nói & Nhận xét từ AI | Học viên luyện Nói | Trình phát âm thanh bài thu của học viên mượt mà, tua tiến lùi chuẩn xác; AI trả điểm theo CEFR. | Tự đánh giá được phát âm, độ lưu loát và nhận ngay lời khuyên cải thiện. | Thanh nghe lại không bị lỗi vô cực thời gian; có bảng điểm 4 tiêu chí. | HOÀN THÀNH
SPRINT 4 (Tuần 3-4) | TASK-U13 | Kỹ Năng Reading | Cẩm nang làm bài Đọc hiểu 4 phần | Học viên luyện Đọc | Xem hướng dẫn phân bổ thời gian (P1: 5p, P2: 7p, P3: 10p, P4: 13p) và kỹ năng Skim/Scan. | Tránh sa đà dịch từng từ, biết cách phân bổ thời gian hợp lý cho 35 phút thi. | Hiển thị rõ thời gian khuyến nghị và chiến thuật cho từng Part. | HOÀN THÀNH
SPRINT 4 (Tuần 3-4) | TASK-U14 | Reading Part 2 | Luyện sắp xếp câu chuyện Part 2 | Học viên luyện Đọc | Mỗi đề là một câu chuyện độc lập, tiêu đề rõ ràng, không bị trùng lặp chủ đề. | Rèn luyện tư duy logic liên kết câu văn (coherence & cohesion). | Các câu chuyện hiển thị riêng biệt, thao tác kéo thả/sắp xếp mượt mà. | HOÀN THÀNH
SPRINT 4 (Tuần 3-4) | TASK-U15 | Công Cụ Làm Bài Đọc | Bút dạ quang (Highlight) trên bài đọc dài | Học viên luyện Đọc | Bôi đen chữ hiện menu chọn màu Vàng (dẫn chứng), Xanh (từ khóa) hoặc Xóa màu. | Định vị tức thì câu chứa đáp án, không mất công dò lại bài nhiều lần. | Menu nổi nhạy bén; vết tô màu được giữ nguyên khi chuyển qua lại các câu. | HOÀN THÀNH
SPRINT 4 (Tuần 3-4) | TASK-U16 | Reading Part 4 | Nối tiêu đề bài đọc dài Part 4 | Học viên luyện Đọc | Đọc trọn vẹn 7 đoạn văn học thuật và chọn tiêu đề tóm tắt tương ứng qua hộp chọn. | Nâng cao năng lực đọc hiểu ý chính của đoạn văn dài. | Đầy đủ 7 đoạn văn và danh sách tiêu đề; chọn đáp án dễ dàng. | HOÀN THÀNH
SPRINT 4 (Tuần 3-4) | TASK-U17 | Đề Thi Trọng Tâm | Bộ đề Đọc hiểu ưu tiên theo độ Hot | Học viên luyện Đọc | Các bài đọc hay gặp được gắn huy hiệu ngọn lửa 🔥 và tự động đưa lên đầu trang. | Tiết kiệm thời gian tìm kiếm, ôn luyện đúng trọng tâm ôn thi cấp tốc. | Thứ tự hiển thị mặc định sắp xếp từ đề hot nhất trở xuống. | HOÀN THÀNH
SPRINT 5 (Tuần 4-5) | TASK-U18 | Kỹ Năng Listening | Quy tắc và bẫy đề thi Nghe hiểu | Học viên luyện Nghe | Xem hướng dẫn phân loại câu hỏi (thông tin ngắn, quan điểm, thảo luận) và bẫy phát âm. | Tăng khả năng bắt từ khóa và loại trừ đáp án nhiễu. | Hướng dẫn rõ quy tắc nghe tối đa 2 lần cho từng câu. | HOÀN THÀNH
SPRINT 5 (Tuần 4-5) | TASK-U19 | Âm Thanh Luyện Nghe | Nghe âm thanh chuẩn giọng Anh - Anh | Học viên luyện Nghe | 100% các câu hỏi đều có âm thanh rõ tiếng, giọng bản ngữ chuẩn, có giới hạn 2 lần nghe. | Rèn luyện thói quen tập trung nghe như trong kỳ thi thật, không bị gián đoạn vì thiếu audio. | Âm lượng rõ ràng, thanh phát đếm đúng số lần nghe cho phép. | HOÀN THÀNH
SPRINT 5 (Tuần 4-5) | TASK-U20 | Lời Thoại Bài Nghe | Xem lời thoại (Script) & Bản dịch tiếng Việt | Học viên luyện Nghe | Bấm nút 'Xem Audio Script' để mở khung kịch bản đối chiếu tiếng Anh và bản dịch tiếng Việt. | Học viên hiểu rõ tại sao mình nghe sai, học thêm từ vựng mới từ bài nghe. | Mặc định ẩn lúc làm bài; mở ra xem mượt mà sau khi nộp bài. | HOÀN THÀNH
SPRINT 5 (Tuần 4-5) | TASK-U21 | Thanh Số Câu Hỏi | Bảng chuyển câu theo từng phần gọn gàng | Học viên luyện Nghe | Thanh số câu hỏi dưới chân trang chỉ hiển thị các câu của phần đang làm (P1: câu 1-13). | Trực quan, tập trung làm đúng phần đang thi mà không bị cuộn trang quá dài. | Chuyển câu nhanh chóng; trạng thái câu đã làm/chưa làm phân biệt rõ. | HOÀN THÀNH
SPRINT 6 (Tuần 5-6) | TASK-U22 | Kỹ Năng Writing | Cẩm nang viết bài đạt điểm B2/C | Học viên luyện Viết | Nắm rõ quy chuẩn bài thi Viết 50 phút và tiêu chí chấm ngữ pháp, từ vựng theo CEFR. | Hiểu rõ yêu cầu bài viết để tránh lỗi lạc đề hoặc sai văn phong. | Hiển thị bảng phân bổ thời gian hợp lý cho cả 4 phần Viết. | HOÀN THÀNH
SPRINT 6 (Tuần 5-6) | TASK-U23 | Writing Part 1-3 | Luyện viết theo bối cảnh Câu lạc bộ | Học viên luyện Viết | Điền form gia nhập CLB (Part 2: 20-30 từ) và chat trong nhóm với 3 thành viên CLB (Part 3: 30-40 từ). | Rèn luyện khả năng dùng từ tự nhiên trong các tình huống đời sống sinh hoạt. | Bối cảnh CLB đồng bộ, xuyên suốt từ Part 2 sang Part 3. | HOÀN THÀNH
SPRINT 6 (Tuần 5-6) | TASK-U24 | Writing Part 4 | Phân tách 2 bài viết thư riêng biệt | Học viên luyện Viết | Tách hẳn 2 ô nhập: Thư gửi bạn thân (50 từ, thân mật) & Thư gửi quản lý CLB (150 từ, trang trọng). | Không bị nhầm lẫn giữa 2 văn phong đối lập; bố cục rõ ràng đúng đề thi thật. | 2 ô nhập độc lập, có hướng dẫn mở bài/kết bài mẫu cho từng văn phong. | HOÀN THÀNH
SPRINT 6 (Tuần 5-6) | TASK-U25 | Bộ Đếm Số Từ | Đồng hồ đếm số từ thông minh đổi màu | Học viên luyện Viết | Đếm số từ trực tiếp khi gõ; thanh đo đổi sang màu xanh khi đạt độ dài tiêu chuẩn. | Kiểm soát chính xác độ dài bài viết, tránh bị trừ điểm do viết quá ngắn hoặc quá dài. | Đếm chính xác từng từ gõ vào; có cảnh báo khi vượt quá giới hạn. | HOÀN THÀNH
SPRINT 7 (Tuần 6-7) | TASK-U26 | Kho Từ Vựng | Nạp từ vựng từ link Google Sheet | Giáo viên & Học viên | Dán link Google Sheet bài học của lớp vào web; hệ thống tự nhận diện từ, nghĩa và chủ đề. | Cập nhật danh sách từ mới cực nhanh mà không cần gõ từng từ thủ công. | Có bảng xem trước (Preview) danh sách từ trước khi nạp vào sổ tay. | HOÀN THÀNH
SPRINT 7 (Tuần 6-7) | TASK-U27 | Học Qua Flashcard | Thẻ Flashcard lật 3D kèm âm thanh | Học viên ôn từ vựng | Thẻ học lật mặt trước (từ + phát âm) và mặt sau (nghĩa + ví dụ); bấm loa nghe đọc chuẩn bản xứ. | Tăng khả năng liên tưởng và ghi nhớ từ vựng qua cả hình ảnh và âm thanh. | Hiệu ứng lật 3D mượt mà; phát âm audio rõ ràng cho từng từ. | HOÀN THÀNH
SPRINT 7 (Tuần 6-7) | TASK-U28 | Thuật Toán Nhớ Lâu | Học lặp lại ngắt quãng (SRS) | Học viên ôn từ vựng | Tự động phân loại từ 'Đã thuộc' và 'Chưa thuộc' để nhắc ôn lại đúng chu kỳ quên lãng. | Giúp học sinh ghi nhớ từ vựng vào trí nhớ dài hạn hiệu quả gấp 3 lần. | Lưu tiến độ học tập vào sổ tay cá nhân; gợi ý từ cần ôn tập hàng ngày. | HOÀN THÀNH
SPRINT 8 (Tuần 7-8) | TASK-U29 | Thi Thử Full Test | Bộ lọc đề thi trọng tâm theo Huy hiệu Lửa 🔥 | Học viên thi thử | Lọc nhanh các bộ đề thi thử toàn diện 4 kỹ năng có độ Hot cao nhất của kỳ thi. | Tiết kiệm thời gian, tập trung tối đa vào các bộ đề có xác suất trúng tủ cao. | Bộ lọc độ hot hoạt động mượt mà; hiển thị trực quan ngọn lửa 🔥. | HOÀN THÀNH
SPRINT 8 (Tuần 7-8) | TASK-U30 | Giao Diện Quản Trị | Bảng hướng dẫn thao tác quản trị mượt mà | Giáo viên & Admin | Bảng hướng dẫn trong trang quản trị tự động né mép màn hình, không bị che mất nút bấm. | Giáo viên thao tác quản lý đề thi và lớp học dễ dàng, không gặp lỗi giao diện. | Popup hiển thị thông minh, tự động lật hướng khi chạm mép đáy màn hình. | HOÀN THÀNH
SPRINT 8 (Tuần 7-8) | TASK-U31 | Kiểm Soát Vận Hành | Nhật ký gửi email thông báo học tập | Quản lý trung tâm | Xem được danh sách email báo điểm thi và email kích hoạt tài khoản gửi đến học viên. | Đảm bảo 100% học viên nhận được thông tin đầy đủ, kịp thời xử lý sự cố. | Ghi nhận rõ thời gian, người nhận và trạng thái gửi thành công. | HOÀN THÀNH
SPRINT 8 (Tuần 7-8) | TASK-U32 | An Toàn Dữ Liệu | Bảo vệ an toàn kho đề thi và bài làm | Toàn bộ người dùng | Kho 1,724+ đề thi và kết quả làm bài của học viên luôn được bảo toàn nguyên vẹn 100%. | Học viên yên tâm không bị mất lịch sử làm bài; hệ thống luôn hoạt động ổn định. | Hệ thống vận hành trơn tru, không có sự cố gián đoạn hay mất dữ liệu. | HOÀN THÀNH

## Checklist Nghiệm Thu UAT
KỊCH BẢN KIỂM THỬ TRẢI NGHIỆM NGƯỜI DÙNG (USER ACCEPTANCE TESTING - UAT)
Quy trình 8 bước trải nghiệm thực tế dành cho Học viên, Giảng viên và Tester trước giờ Go-Live
STT | Hạng Mục Trải Nghiệm | Màn Hình Thực Hiện | Các Bước Thao Tác Của Người Dùng | Kết Quả Mong Đợi (Expected Outcome) | Kết Quả Thực Tế | Đánh Giá (UAT) | Ghi Chú
1 | Nhận ưu đãi Go-Live | Trang chủ & Bàn làm việc | 1. Mở trang chủ 2. Nhìn thấy dải banner màu nổi bật 3. Bấm nút 'Kích hoạt 14 ngày ngay' | Hiện thông báo kích hoạt thành công, tài khoản hiển thị huy hiệu VIP PRO và thời hạn 14 ngày. | Kích hoạt thành công tức thì, tài khoản mở khóa toàn bộ đề thi. | ĐẠT (PASS) | Rất tiện lợi, không cần gõ mã
2 | Đăng ký khóa cấp tốc | Bàn làm việc (Dashboard) | 1. Bấm vào thẻ 'Lớp khai giảng sắp tới' 2. Xem tab Lộ trình 12 buổi 3. Mở tab Đăng ký giữ chỗ và quét QR | Hiện thông tin lớp T3-5-7 rõ ràng, mã VietQR MB Bank 1.400.000đ tự điền số tiền. | Quét QR chính xác tên Nguyễn Duy Cương, form lưu số điện thoại mượt mà. | ĐẠT (PASS) | Sẵn sàng nhận học viên
3 | Luyện Nói có từ vựng | Phòng thi Speaking Part 2 & 3 | 1. Chọn một đề thi Nói 2. Mở Part 2 (Miêu tả tranh) 3. Quan sát giao diện 2 cột | Cột trái hiện tranh nét; cột phải hiện bảng gợi ý từ vựng, Collocation ăn điểm B1 & B2+. | Hai cột hiển thị đẹp mắt, hỗ trợ phản xạ từ vựng rất tốt. | ĐẠT (PASS) | Tính năng đắc lực cho học viên
4 | Bấm giờ phòng thi Nói | Phòng thi Speaking Part 4 | 1. Bấm vào Part 4 2. Quan sát đồng hồ đếm ngược 3. Chờ hết 60 giây và nghe âm thanh | Đồng hồ đếm ngược đúng 60s nháp -> Âm thanh 'bíp' vang lên -> Tự động ghi âm 120s liên tục. | Chuyển trạng thái chính xác theo giây; trình phát nghe lại mượt mà. | ĐẠT (PASS) | Chuẩn 100% British Council
5 | Bút dạ quang bài Đọc | Phòng thi Reading Part 3 & 4 | 1. Mở bài đọc dài Part 3 hoặc 4 2. Dùng chuột bôi đen 1 câu văn 3. Chọn màu Vàng hoặc Xanh | Menu chọn màu hiện ngay cạnh đoạn văn; chữ được bôi màu chuẩn; bấm xóa màu biến mất. | Highlight mượt mà, chuyển câu hỏi không bị mất màu. | ĐẠT (PASS) | Cực kỳ hữu ích khi tìm dẫn chứng
6 | Xem lời thoại bài Nghe | Phòng thi Listening Part 1-4 | 1. Làm bài nghe xong 2. Bấm nút 'Xem Audio Script & Bản dịch' 3. Đọc kịch bản song ngữ | Khung kịch bản mở ra hiển thị cột tiếng Anh và cột dịch nghĩa tiếng Việt chi tiết. | Ẩn lúc thi và mở ra nhanh chóng khi bấm nút; âm thanh rõ tiếng. | ĐẠT (PASS) | Giúp học viên hiểu sâu lỗi sai
7 | Viết 2 bức thư riêng | Phòng thi Writing Part 4 | 1. Mở bài thi Viết Part 4 2. Gõ vào ô Thư gửi bạn (50 từ) 3. Gõ vào ô Thư gửi quản lý (150 từ) | Có 2 ô viết riêng biệt; đồng hồ đếm từ đổi sang màu xanh khi đủ độ dài. | Không bị lẫn lộn nội dung 2 bức thư; đếm từ chuẩn xác thời gian thực. | ĐẠT (PASS) | Giải quyết triệt để lỗi viết nhầm
8 | Flashcard từ vựng SRS | Giao diện Học Từ Vựng | 1. Bấm Nạp từ vựng 2. Dán link Google Sheet của lớp 3. Lật thẻ học từ 3D và nghe âm thanh | Nhận diện danh sách từ chuẩn xác; thẻ lật 3D hiển thị nghĩa và phát âm giọng bản ngữ. | Import nhanh trong 2 giây; thuật toán lưu từ cần ôn rất thông minh. | ĐẠT (PASS) | Học sinh rất thích thú